谈如何提升总承包工程项目收尾阶段管理效率

熊小堂张建华李海泳

（中建三局第二建设工程有限责任公司）

[摘要]在工程项目的总承包管理中，收尾工作难是管理工作中存在的普遍问题，提高收尾阶段管理工作的效率，无论是对施工企业履约能力，还是对保障企业效益，都具有重要的现实意义。从思想统一、组织完善、协同配合、计划掌控、资料移交、内外结算等六个方面，阐述了施工企业在收尾阶段管理工作中，对人和具体事务的管理提出了具体操作方法。

[关键词]总承包管理；收尾阶段；工作效率

在实际项目管理中，项目收尾阶段管理工作往往不被大家重视。原因有很多，主要原因就是因为工程施工前中期任务虽然繁重，但工作比较简单分包队伍比较专业也比较少，工期短收益高，容易出成绩，出效益，大家积极性也高。而收尾阶段就恰恰相反，前中期抢工期遗留下来的不好做的活全部需要在这一阶段完成，分包队伍也大量增加，管理协调难度加大，时间长和效益低，大家也没什么热情了，所以导致现在工程项目收尾阶段各种工作、收款等效率普遍不高，下面就结合笔者所在项目管理经验，谈谈如何提升总承包工程项目收尾阶段管理的工作效率问题。

一、领导重视，功在平时

在项目施工各阶段中，作为一名现场管理人员都能体会到，工程的收尾阶段是最难干的，事情繁杂琐碎，说的直白点就是个擦屁股活，往往忙活几个月甚至一两年看不出成绩，也没有什么经济效益。再加上临近结束人员调动，工作量加大，琐事又多，没什么条理性，人心浮动变化大，直接导致干活效率降低。还有和分包商的关系也因为牵涉到最后的工程结算，扯皮事儿特别多，矛盾日渐突出，远没有施工中期时那般配合默契。验收单位此时卡得也要比平时严，因为后期收尾活都是面子活，不管是业主、监理还是政府机构都会重点关注，很容易发现问题，收尾一旦出现问题要求返工，极易耽误工期。

在这种情况下，项目经理层的重视和对收尾工作的强力支持就显得极其重要了。在我们现在施工的项目，项目领导乃至公司领导都会亲自过问，到现场查看收尾施工情况。尽量避免人员的调动，特别是熟悉现场的管理人员。由项目经理层确定总的原则后，权力要下放，做到现场有事管理人员不用汇报能够当场解决。既解决了问题，又提高了效率。

说是收尾，感觉好像没什么活了，但收尾收的全是前面没干好或遗留下来的“硬骨头”。所以说，但收尾工作做的好坏与否，不仅和现场收尾管理方法能力有关，与平时所做工作也有着最根本的关系，也就是说功在平时。

二、专人负责、计划掌控

在项目收尾阶段，要加强项目收尾阶段的人员管理，合理安排现场管理人员，做到工作范围、责任明确，有奖有罚，充分调动员工的工作积极性。对于必须要调出人员，特别是一些主要事项负责人员，需要有一定的时间进行详细的工作交接。根据现场施工、经营工作及竣工验收需要，项目管理者要对收尾阶段的人员需求做统一规划，提前布置，将需裁减人员及时移交公司人力资源部进行统一协调，防止出现人浮于事，管理人员偏多、项目间接费偏高等现象。同时要加强劳动纪律建设，制定各项工作计划，对员工进行阶段性考核。对于关键岗位人员，特别是现场管理人员和主要技术负责人，必须保证人员的稳定，确保工作的连续性。

项目收尾阶段计划需要牢牢掌控，做到心中有数。这个计划应该由负责收尾阶段的人根据工程实际情况，并结合相关合同条款拟定初稿，然后经由项目经理主持，各部门（尤其是合同、技术和施工部门）的会审，确定后下发，严格执行。为保证计划的执行，必须要有一个例会制度（比如生产例会，收尾消项会等），各方定期到现场巡视审查进度，及时解决存在的问题。

三、协同配合，尽早移交

主要是技术、合同和现场的配合，现场上又主要涉及各个分包商的配合，必须积极、坚决、严格地按验收计划行事，如果能够提前完成，则要给于奖励，提高施工积极性。在实际执行中，分包合同范围内的工作还好说，一旦牵扯到破损修补，垃圾清理，返工重做等没有收益的活时，没有一家分包愿意搞。这就我们首先需要给予耐心细致的说服，讲明利害关系，动之于情晓之于理，软磨硬泡。最后必须组织一支自已的“救火小队”，紧急时刻能够“救火”，不要掉链子。至于产生的费用直接从分包商工程款中扣除，所以后期各种抢险工作的影像资料要齐备。以上种种其实目的只有一个：保证竣工验收。

活做完了，紧接着就是移交。一般而言，移交需乘早，不管是一个小项，还是一个大项，因为移交以后，后期的文明施工可以由接受单位负责，可以减少已方费用，尽早进入缺陷责任期，尽早转移责任给接受单位（包括各分包和业主），也有利于尽早结算工程款和质保金。但如果工程项目较小且裁员减料等对己方的效益不很明显，则可考虑将几个分部工程合并验收、移交，这样就可以减少验收、移交的费用用并提高效率。

四、资源调配，物尽其用

在项目收尾过程中，项目现场管理人员往往会因公司工作需要进行调动，所以就会大量工作的交接，交接时就极易出现露项，与分包配合不默契等情况，剩余工程量也不能和施工中期一样可以通过图纸明确计算出来，材料如果在收尾阶段产生剩余没法内部消化掉，造成浪费。收尾阶段工作往往是出现发现一项就施工一项，容易造成人员窝工、机械设备闲置、材料浪费、劳务队伍反复进退场等问题，造成项目经济效益的流失。

在项目收尾阶段，为了避免资源浪费，做到物尽其用，项目现场施工管理人员要对本项目的施工图纸、施工过程中出现的变更设计、项目既有的人材机资源、已完工程量、未完工程量等进行统一梳理，编制收尾阶段的实施性施工组织设计。施工组织设计的编制要充分考虑项目的既有劳动力资源、机械设备的配置，剩余材料等因素，减少劳务队伍的进场次数，充分理利用项目既有的材料和机械设备，同时考虑业主对完工日期的总体要求。要把施工组织设计的内容层层落实，全面交底，组织相关人员定期和不定期地对施工任务的完成情况进行检查，建立工程项目动态管理台帐，防止施工过程中出现遗漏。

工程项目在项目收尾阶段，材料管理部门要对剩余材料进行详细盘点，根据工程部门提供的剩余工程量编制进料计划，做到工完料尽，减少材料的库存和浪费。施工收尾阶段施工方案的确定，要尽量考虑利用项目既有剩余材料，对剩余材料做到物尽其用。施工项目的特点是点多面广，材料分布分散，而后期项目管理人员偏少，材料容易发生丢失，因此对现场材料要及时收集，统一入库，并建立入库登记手续，防止丢失。对于废旧物资的处理要上报公司，实行公开招标制度，防止暗箱操作，在数量和单价上严格控制。

五、资料整理，及时移交

竣工资料的收集整理是项目收尾阶段一项主要的工作内容。由于在项目实施过程中项目管理层重点放在施工进度、安全、质量等方面，对资料的收集整理不重视；业主在实施过程中对资料无统一要求而在交工验收时提出这样那样的要求；在收尾阶段人员调整时没有进行工作交接，在收尾阶段个别资料容易丢失；在收尾阶段员工管理比较松散，职工工作主动性不强等几个方面原因造成项目收尾阶段竣工资料的收集整理工作难度大，时间较长。因此在项目的收尾阶段一定要重视竣工资料的收集整理工作，缩短项目收尾时间，减少项目费用。在项目的收尾阶段，要多跟业主、档案局等相关单位沟通，明确竣工资料的具体要求。根据竣工资料的要求，建立项目竣工文件资料清单，结合本项目的特点明确每个阶段所需要的资料、归谁提供、什么时候提供，明确文档格式和具体要求，并告知项目的相关人员。在进行人员调转时，要求项目相关人员根据资料清单要求进行资料的移交，并做好相关记录工作，明确责任人。对于竣工文件的资料收集整理，要明确阶段性目标，制定相关的奖惩措施，加强员工责任心建设。

六、内外结算，确保效益

要重视工程结算。一是要重视与业主的结算，加强与业主的沟通，要有时效性。前期主要是“干”，关注施工质量、安全、工期、资金的回收、资料的收集及与业主的协作关系等；后期主要是“算”，要整理好竣工资料，检查资料是否齐全，是否有漏洞，完善变更索赔资料，签字手续要完备，根据整个项目的预算情况及实际验工计价、成本费用开支情况进行对比分析，找出增加收入的切入点和关键点，为最后工程结算做好充分准备，做好工程项目的二次经营，只有算好了才会取得较好的效益。
二是要重视与劳务队的结算，理清与劳务队往来，把握好资金的支付，绝不能超支，扣缴一定比例的质保金，使其保证工程项目的最终验收。稳定劳务队伍，按程序办事，避免出现起诉、上访事件的发生，以防止给公司带来不利影响。

“行百里路半于九十”，前中期项目施工工作做的再好，若后期施工收尾阶段一旦出现问题，将会直接影响整个工程的竣工验收和工程款结算。不仅影响企业最终收益，同时影响个人绩效，所以说，提升总承包工程项目收尾阶段管理工作的效率具有重要的现实意义。