浅谈高层住宅工程中铝模板深化设计与施工技术

李潇 朱国权 成豪

中建三局第二建设工程有限责任公司，武汉，430074

摘要:论述了铝模板在高层住宅中的应用优势，提出了铝模板深化设计的要点，讲述了铝模的施工工艺及施工要点

关键词:铝模板，深化设计，施工工艺，施工要点

# 1.前言

# 1.1．铝模板体系简介

建筑铝模板具有施工周期短、周转率高、实用性强、精度高、稳定性好、承载力高等技术特点，施工操作简单、固定，使得过程管理简化。由于其高精度性、高周转率和个性定制的特点，因而具有更高的性价比和明显的成本优势，产生了巨大的经济效益。在整个工程建设目标中，从施工组织、过程管控、成品质量到工序收尾等阶段都具有前瞻性。结合住宅产品户型相对稳定、门窗等部品标准化高的特点，铝模板应用的可复制性、可推广性更加突出。

# 1.2. 铝模板标准单元

铝合金模板标准单元均为铝合金挤压型材,标准模板宽度规格有50mm-600mm等，模板带边框高度均为65,面板厚度4mm。

2．铝模板深化设计

2.1 窗户内侧免抹灰、免收口深化设计

利用铝模板成型门窗洞口的高精度性和铝模板型材的个性定制特点，实现窗户内侧免抹灰、免收口深化设计。

(1) 不同使用功能的房间在窗侧口的装修做法不同，免收口免抹灰的做法不同。一般装修卧室平窗采用上、左、右三侧凸楞，底部考虑窗台石不设置凸楞。厨房卫生间窗考虑贴砖做法厚度，不设置免收口做法。

（2）应根据窗框的安装位置和外保温窗口节点，考虑免抹灰节点的设计。安装位置不同，窗口侧模板不同，使用的铝型材不同。

（3）不改变窗户安装位置的窗洞口的大小。

（4）窗框(室)内侧采用凸楞方式，外侧考虑外保温节点。根据 JGJ 214—2010《铝合金门窗工程技术规范》和 JGJ 103—2008《塑料门窗工程技术规程》的要求，结合洞口的高精度性，窗框的缩尺选定为20 mm，凸楞的厚度为20 mm。根据窗框型材的截面宽度，窗户安装位置预留 100 mm 进尺宽度。

(5)窗洞口凸楞与主体结构一次浇筑成型。

(6)窗框的安装方式不再采用对拉片连接安装的方式，采用胀栓安装的方式。

2.2. 混凝土结构墙与后砌墙体交界处压槽深化设计

(1)铝模板既保证房间的开间、进深的平面尺寸，又保证了墙体的垂直度、平整度，完全能满足免抹灰的要求。但剪力墙与后砌填充墙交接处的开裂问题依然是住宅裂缝防控的重点，在交接处设置抗裂网片仍然是防止基层开裂最有效的抗裂措施。为避免石膏找平层在基层开裂，在交接处设置压槽是解决开裂的主要方式。

(2) 按 GB 50210—2013《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的要求，不同材料基体交接处应设置加强措施，当设置加强网时，加强网与各基体的搭接长度≮100 mm。因此，在剪力墙处压槽的宽度须≮100 mm。

（3）设置压槽的墙体主要包括: 设置填充墙的两侧，剪力墙三侧、两面，包括梁侧部位，丁字墙的交接部位，丁字墙压槽宽度为墙体厚度加100mm为保证压槽部位钢筋保护层的厚度，结合铝模板型材的要求，深度以8 至10mm为宜。

（4) 压槽部位设置加强网后，采用抗裂砂浆批嵌。

2.3．内、外墙免抹灰及外墙外侧砌体墙改混凝土墙

(1)内墙在混凝土墙与砌体墙交接处，在剪力墙上预留10*100企口。由于铝模混凝土的成型面光感质量均可达到抹灰完成面的要求，故而剪力墙上可实现免抹灰。砌体墙在抹灰时，在剪力墙企口处铺设钢丝网，抹灰齐平混凝土墙面即可。

(2) 为了达到外墙免抹灰的效果，外墙外侧在设计阶段就不能有砌体结构，可设计为外浇内砌的构造。在外墙外围一圈采用混凝土，外墙内侧则砌筑砌体。外墙免抹灰可大量节约工期，在主体封顶后就可进行外架拆除。

（3）为实现外墙免抹灰构造，则外墙外侧不能有保温板，所以在设计阶段外墙保温需要更改为内保温。

2.4. 构造柱深化设计，减少二次浇筑

原则上在门两侧、丁字墙交接部位设置构造柱，构造柱截面长度≮200 mm，配筋采用构造柱配筋。门洞设置的小垛子一次浇筑成型。

2.5. 挂板深化设计，减少二次浇筑

各类门窗顶结构梁的高度过高时，设置挂板至门顶，主要包括户内门、入户门、各种防火门(管井、连廊、安全出入口)，挂板的厚度按照精装修及墙体的厚度设置。

2.6. 门窗过梁深化设计，减少二次浇筑

门窗过梁在主体结构施工的过程中可由铝模带出，减少二次浇筑。

2.7. 挑板深化设计

各类挑板在主体结构施工的过程中由铝模带出，可提高挑板的稳定性，减少质量问题，避免后期施工难度加大，影响外架拆除，可节约工期。

2.8. 各种预留洞口的留设

（1）放线洞、传料洞、混凝土泵管预留洞等施洞，一次性在深化设计阶段考虑完善，布料机优选自升式布料机，以减少布料机震动造成模板变形。采用浇筑层设置时，应采取底部模板支撑加固措施。施工洞采用企口分阶梯变截面的方式预留，以便于增长渗漏曲线和设置钢筋。预留洞口的加紧构造，按照结构设计说明设置。

(2) 厨房、卫生间风道预留洞，按照建筑图提供的风道尺寸加缝隙封堵设置。

(3) 厨房、卫生间排水管采用止水节，不再预留洞口。

(4) 水暖管井的供水、供热管道，原则上预留套管后一次浇筑成型。

(5) 电井桥架洞一次预留成型。

3.铝模施工工艺及要点

3.1. 工艺流程

验线→墙身垂直参照线及墙角定位→安装墙板及校正垂直度→楼面梁模板安装及校正→安装楼面模板龙骨→安装楼面梁模板及调平→整体校正、加固检查及墙模板底部填灰→检查验收→混凝土浇筑

3.2. 铝模安装

(1)验线

(2）墙身垂直参照线及墙角定位根据校核后的墙线将对应控制线投绘在墙线外150mm处，作为墙身垂直定位参照线。

(3）安装墙板及校正垂直度

1）钢筋验收合格后，在钢筋纵向间每根穿墙螺杆位置,横向间距每根穿墙螺杆位置设置与墙体相同宽度的内撑，严格要求内撑表面上、下方向水平,左、右方向与墙线成直角。

2）依据墙定位控制线，川、端部封板开始,两边同时逐件安装墙板。

3）楼板浇筑时预埋可调斜拉杆的固定板，可调节斜杆上端安装在第三道方钢高度。

4）墙板安装固定完毕后，再安装两边背楞加固。

(4）楼面梁模板安装及校正

1）墙身垂直校正完毕后进行楼面梁底模板安装。

2) 梁模板应先安装底模，校正垂直后安装侧模。

(5）安装楼面模板龙骨

1）龙骨安装关系楼板面平整，在安装期间一次性用单支顶调好水平。

2）校对本单元楼面板对角线。

（6）安装楼面梁模及调平

1）为了安装快捷，楼面模板要平行逐件排放，先用销子临时固定，最后统一打紧。

2）每个单元模板全部安装完毕后，用水平仪测定其平整度及本层安装标高。

(7）整体校正、加固检查及墙模板底部填灰。

(8）检查验收

(9)混凝土浇筑

3.3. 铝模拆除

(1)拆模前的注意事项

铝合金模板底模拆除前，混凝土强度应达到规范要求并报监理工程师批准方可拆除。

(2）拆除墙模板

墙模板应该从墙头开始，拆模前应先抽取对拉杆、对拉片。对拉杆、对拉片从墙上拆除的时间越早越容易拆除。

(3）拆除顶模

1）拆除工作从拆除主龙骨开始，然后可以拆除梁底板。

2）支撑系统特别注意事项

拆除楼顶板，梁顶板时，严禁碰动支撑系统的杆件，严禁拆除支撑杆件后再回顶。支撑系统要确保板底三层，梁底四层。

(4) 拆除平模外围起步板拆除与墙模板下部相连的平模外围起步板（K板），上部平模外围护不拆除用于支撑下一层的墙模。墙模拆除以后，去除锚固螺栓，拆除下层平模外围起步板（K 板），每一层平模外围起步K板都跨层使用。

3.4. 浇筑混凝土前需检查项目

(1) 检查全部开口处尺寸是否正确并无扭曲变形。

(2) 检查全部水平模（顶模和梁底模）是水平的。

(3) 保证板底和梁底支撑杆是垂直的，并且支撑杆没有垂直方向上的松动。

(4）检查墙模和柱模的背楞和斜支撑是否正确。

(5) 检查对拉螺丝、销子、楔子保持原位且牢固。

3.5. 混凝土浇筑过程中应注意的事项

(1) 由于振动引起销子/楔子脱落。

(2) 由于振动引起横梁/平模支撑头相邻区域的下降滑移。

保证特殊区域全部的支撑完好，特别是墙模、柱模、梁模及其支撑不能移位。

3.6. 铝模板施工中的难点

(1)与钢筋工之间的困难是没有交叉流程，只能按先扎剪力墙的竖向钢筋再到梁和板面的横向钢筋，无法同时施工。

(2)飘台浇筑混凝土时容易胀模，需要单独加固。

3.7. 质量标准

(1) 铝模第一次安装前，应对加工和购进的构配件及材料等进行全面的查核验收。检查验收内容包括：原材料的检验，配件结构尺寸，焊缝检查以及支撑构件，配合件的各项功能的检查，符合设计要求后，方可使用。

(2) 面板拼缝必须在1mm 以内，并且所有拼缝均需用腻子嵌填。

(3) 拼合板处不平整度不大于5mm。

(4) 模板平面平整度，用2m直尺检查不大于5mm。

(5) 支承面高度误差，允许偏差±5mm。

(6) 轴线位移，允许偏差±5mm。

(7) 截面尺寸±5mm。

(8) 模板桁架最大挠度7mm。

(9) 模板脱模、移动、组装、校正过程中，要严密观察、精心操作，不得出现碰磕、摩擦、拉(顶)裂出模的墙体砼，造成碰缺、摩痕、裂缝等缺陷。

3.8. 铝模在是施工中的优缺点

3.8.1. 铝模施工过程中的优点：

1、铝模承载力大，可达30-50kn/㎡，拼装完成后稳定性高，不会出现涨模或爆模情况，有效的提高混凝土的平整度、垂直度。

2、铝模拼缝严密，接合平整，不会出现漏浆情况，混凝土观感好，没有蜂窝麻面、接缝不平整，节省了后期抹灰工作。

3、铝模设计中提前考虑混凝土与砌体施工中交接的难点，在混凝土施工过程中予以解决。混凝土墙与砌体交接处预留企口，在混凝土墙面提前预留出抹灰施工的空间；混凝土墙端头处的门垛，在混凝土施工中一起完成浇筑，避免后期在混凝土墙上植筋二次浇筑。

4、铝模为现场拼装，每块模板按顺序固定位置，拼装完成后现场干净整洁，安全文明施工效果优良，不会像传统模板工艺，产生多余的钢管、扣件、木枋、螺杆等剩料。且铝模不需要现场二次加工，减少了建筑垃圾的同时也减少了噪声污染。

5、铝模为早拆模板体系，不需要传统模板支撑体系达到强度标准才能拆模的时间，节约了工期也减少了配模套数。

3.8.2. 铝模施工过程中的缺点：

1、铝模整体拼装灵活性差，对建筑结构形式要求高，对于结构变化较大，外立面差异大的建筑不适用。住宅建筑多存在外立面线条，应提前进行多方沟通，确定施工部署。对图纸要求准确，不能出现较大变更，否则需要重新深化设计。

2、铝模施工中，预埋开孔对铝模施工影响较大，例如：脚手架的工字钢预埋或拉结点预埋，塔吊的附墙预埋等。

3、铝模拼装严密，不易透气，若混凝土振捣不密实，易在墙体表面产生气泡，影响观感质量。且涂刷脱模剂要求高，涂刷不到位或脱模剂质量较差，易引起混凝土表面脱皮现象。

4. 铝模板在高层住宅应用的意义

住宅产品的单体工程户型统一固定，建筑各功能相对稳定，平面布置固定单一。使用铝模板在加快房地产开发建设的效率和保障工程质量方面具有明显的意义。使用铝模板更有利于保证建筑开间进深的平面尺寸，保证构件的准确定位、平整、垂直度。根据住宅平面布置的特点，通过施工深化设计，结合新型的建筑材料、工具进行深化再造，在主体结构阶段可提前完成砌筑阶段、装修阶段的工作和工序内容。同时利用其高精度性，可将门窗类部品的定制加工固定。利用深化设计，实现个性化定制，达到门窗洞口免收口，墙体免抹灰。同时主体结构精确性的提高，减少了操作随意性，减少了窝工返工，减少了累赘冗余的沟通，有利于经济效益和社会效益的提升。

5. 结语

铝模板在住宅产品中应用的最大技术优势是其高精度性和深化设计的个性化设计，其核心目的是利用其高精度性实现免抹灰、免收口，减少二次浇筑难度大、工期长、质量不易保证的缺陷，同时通过深化设计减少工序，缩减工期，以便节约成本，达到质量、工期、成本的三赢。